## Matriz de Requisitos
EMPRESA DON HENRY CAFÉ
Nombre del Proyecto: Don henry Café
Descripción: 1. Desarrollar una página web que proporcione información detallada sobre los productos de café ofrecidos por Don Henry Café, incluyendo descripciones, precios, tamaños y variedades
ID Requerimiento | Descripción del requerimiento | Tipo | Prioridad | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Entregables | Escenarios de pruebas | Interesado en el requisito
1 | Registro del usuario | Funcional | Alto | en proceso | 2023-05-09 | permittir que los usuarios nuevos se registren en la aplicacion web Don henry café para crear una cuenta y tener accseso a la tienda en linea. | bajo | 2023-11-30 | enviar mensaje al correo electronico has creado una cuenta en la pagina web don henry café | instructores , Desarrolladores, Don henry café y usuarios
2 | Inicio de sesión | Funcional | Alto | en proceso | 2023-05-09 | permite a un usuario ingresar a la aplicacion web de Don Henry Café con su nombre de usuario y contraseña | alto | 2023-11-30 | enviar mensaje al correo electronico has iniciado sesion en la pagina web don hery café
3 | pagina de informacion de la enpresa | Funcional | Medio | en proceso | 2023-05-09 | proporsiona informacion detallada sobre la historia y los procesos de producion de don henry café para ayudar a construir una conexión emocional con los clientes. | bajo | 2023-11-30 | mostrar historia de usuarios
4 | catalogo de los productos | Funcional | Medio | en proceso | 2023-05-09 | mostrar un catalogo de productos de Don henry café con imágenes, descripciones y precios para que los clientes puedan explorar los productos. | alto | 2023-11-30 | mostrar catalogo de productos
5 | selección de Productos | Funcional | bajo | en proceso | 2023-05-09 | permite a un usuario agregar productos a su carrito de compras. | Bajo | 2023-11-30 | el sistema debe permitir agregar un producto al carrito de comparas
6 | carrito de compras | Funcional | Alto | en proceso | 2023-05-09 | El sistema debe permitir al cliente seleccionar y agregar un producto a un carrito de compra para realizar compras en linea de manera segura y confiable. | medio | 2023-11-30 | enviar mensaje al correo electronico agrego un un producto al carrito y haz realizado una compra en linea
7 | pedidos cliente | Funcional | Medio | en proceso | 2023-05-09 | permitir al cliente ver sus pedidos anterior y hacer un segjuimiento de sus envios y cancelar o modificar sus pedidos existentes. | bajo | 2023-11-30 | enviar un mensaje ver pedidos
8 | Pago de pedido | Funcional | Medio | en proceso | 2023-05-09 | permite a un usuario realizar el pago por los productos seleccionados. | alto | 2023-11-30 | ver factura del pago de sus productos que compro
9 | contacto | Funcional | Alto | en proceso | 2023-05-09 | permite a un usuario ponerse en contacto con el servicio al cliente de Don Henry Café para obtener ayuda o hacer preguntas | medio | 2023-11-30 | aplicacion web, instragran, facebock, whatsapp y celular
10 | olvide mi contraseña | Funcional | Medio | en proceso | 2023-05-09 | el sistema debe permitir al usurio recuperar su contra seña | alto | 2023-11-30 | Recupera contraseña
11 | cambiar contraseña | Funcional | Medio | en proceso | 2023-05-09 | el sistema debe permitir al usurio cambiar su contra seña | medio | 2023-11-30 | Cambiar contra seña
12 | administrador gestion de menus | Funcional | Alto | en proceso | 2023-05-09 | permite al administrador crear ,editar y eleiminar elementos del menu. | alto | 2023-11-30 | establece precio para cada elemento del menu y actualiza el menu deacuerdo a disponibilidad
13 | administrador Gestion de pedidos | Funcional | Alto | en proceso | 2023-05-09 | Recibir y procesar pedidos realizados por los clientes,Verificar el estado del pedido y actualizarlo según se prepare y entregue y Registrar y mostrar información relevante sobre cada pedido (cliente, artículo, hora, | alto | 2023-11-30 | Notificar a los clientes cuando su pedido esté listo para ser recogido
14 | control de inventarios | Funcional | Alto | en proceso | 2023-05-09 | Mantener un registro de los ingredientes y productos disponibles. Tambien debe Realizar un seguimiento de las existencias Realizar un seguimiento de las existencias | alto | 2023-11-30 | registrar las compras de productos y actualizar el inventario en consecuencia, y Generar informes sobre el uso de inventario y las tendencias de consumo
15 | Gestion de empleados | Funcional | Medio | en proceso | 2023-05-09 | Asignar roles y responsabilidades a los empleados,Registrar horarios de trabajo y gestionar cambios de turno ademas Supervisar el desempeño de los empleados y registrar comentarios o evaluaciones. | medio | 2023-11-30 | Administrar salarios y pagos de los empleados.
16 | Gestion de clientes | Funcional | Alto | en proceso | 2023-11-09 | Mantener una base de datos de clientes,Registrar información personal y preferencias de los clientes.Realizar un seguimiento de las compras anteriores y ofrecer programas de fidelidad y Permitir la gestión de quejas o solicitudes de los clientes. | alto | 2023-11-30 | Base de datos clientes
17 | Gestiona unformes y estadisticas | Funcional | Medio | en proceso | 2023-05-09 | Generar informes sobre las ventas diarias, semanales y mensuales,Mostrar estadísticas sobre los productos más populares y las tendencias de consumo | medio | 2023-11-30 | Analizar el rendimiento financiero y proporcionar Metas Estrategicas
18 | Seguridad y acseso | Funcional | Alto | en proceso | 2023-11-09 | Establecer diferentes niveles de acceso para los usuarios del sistema, Proteger la información confidencial y garantizar la privacidad de los datos | alto | 2023-11-30 | Realizar copias de seguridad periódicas de la información almacenada.
19 | Colaborador Registro y gestion de pedido | Funcional | bajo | en proceso | 2023-11-09 | Tomar pedidos de los clientes de manera precisa y eficiente,Registrar los pedidos en el sistema de la cafetería y Gestionar modificaciones o agregados a los pedidos según las solicitudes de los clientes | alto | 2023-11-30 | Plan de logistica y Distruibuicion de la empresa
20 | preparacion de alimentos y bebidas. | Funcional | Alto | en proceso | 2023-11-09 | Preparar alimentos y bebidas siguiendo las recetas y estándares de la cafetería,Asegurar la calidad y presentación adecuada de los productos servidos . | Bajo | 2023-11-30 | Mantener el área de preparación limpia y ordenada.
21 | Atencion al cliente. | Funcional | Alto | en proceso | 2023-11-09 | Brindar un servicio amable y cortés a los clientes,Responder a las preguntas de los clientes sobre los productos y servicios ofrecidos. | alto | 2023-11-30 | Proporcionar recomendaciones sobre los productos según las preferencias de los clientes
22 | Cobro y manejo de efectivo. | Funcional | Alto | en proceso | 2023-11-09 | Cobrar a los clientes de manera precisa y segura, Manejar el efectivo de manera responsable y asegurar que los pagos se registren correctamente y Realizar el cierre de caja al final del turno y reportar cualquier discrepancia. | alto | 2023-11-30 | Estado de flujo de efecivo ,Contabilidad eficiente,
23 | Mantenimiento y Limpieza. | Funcional | Alto | en proceso | 2023-11-09 | Realizar tareas de limpieza y mantenimiento de las áreas de trabajo, equipos y utensilios, tambien Asegurar que las instalaciones estén limpias y ordenadas en todo momento. | alto | 2023-11-30 | Ayuda a mantener un entorno saludable y reduce el riesgo de infecciones para el personal y los clientes.
24 | Colaboracion en equipo. | Funcional | Medio | en proceso | 2023-11-09 | Trabajar en conjunto con otros colaboradores para asegurar un servicio eficiente. | medio | 2023-11-30 | Comunicarse de manera efectiva con el personal del equipo de trabajo.
25 | Cumplimiento de normas y seguridad e hingiene | Funcional | Medio | en proceso | 2023-11-09 | Seguir todas las normas y regulaciones relacionadas con la seguridad alimentaria y la higiene, teniendo en cuente Mantener la higiene personal y seguir los protocolos establecidos para el manejo de alimentos. | medio | 2023-11-30 | Estar capacitado deacuerdo al manual de seguridad y salud en el trabajo de Gestion vigente (SG-SST)
26 | Recepción y entrega de pedidos a domicilio. | Funcional | bajo | en proceso | 2023-11-09 | Recibir los pedidos preparados en la cafetería y verificar su exactitud, Realizar la entrega de los pedidos a los clientes de manera puntual y segura y Mantener una actitud amigable y profesional durante las entregas | Bajo | 2023-11-30 | Proceso logistico de la empresa
27 | Planificación y optimización de rutas de entrega. | Funcional | Medio | en proceso | 2023-11-09 | Planificar la ruta de entrega más eficiente para minimizar los tiempos de entrega, Optimizar las rutas considerando la ubicación de los clientes y la cantidad de pedidos a entregar | medio | 2023-11-30 | Planificacion de rutas deacuerdo a situacion de trafico en la ciudad
28 | Mantenimiento y cuidado de la motocicleta o medio de transporte. | Funcional | Alto | en proceso | 2023-11-09 | Realizar inspecciones regulares de la motocicleta o medio de transporte utilizado, Mantener la motocicleta en buen estado de funcionamiento y reportar cualquier problema o necesidad de mantenimiento. | alto | 2023-11-30 | Realizar el mantenimiento preventivo al medio de transporte. Para que este en optimas condicines.
29 | Comunicación efectiva. | Funcional | Alto | en proceso | 2023-11-09 | Mantener una comunicación clara y efectiva con la cafetería y los clientes, Notificar a la cafetería sobre cualquier cambio o imprevisto en la entrega de los pedidos. | alto | 2023-11-30 | capacidad de transmitir un mensaje de manera que cumpla con los objetivos esperados por el emisor hacia el receptor
30 | Seguimiento de instrucciones y políticas de entrega | Funcional | bajo | en proceso | 2023-11-09 | seguir las instrucciones y políticas de entrega establecidas por la cafetería, Asegurarse de que los pedidos sean entregados en el lugar correcto y a la persona indicada | Bajo | 2023-11-30 | Buenas practica de la empresa para dar soluciones rapidas al cliente
31 | Domiciliario Gestión de pagos | Funcional | Medio | en proceso | 2023-11-09 | Recibir pagos en efectivo o por medio de otros métodos establecidos por la cafetería, Entregar los pagos recibidos de manera segura y asegurarse de que sean registrados adecuadamente |  | 2023-11-30 | Domiciliario recive dinero en efectivo u por otro medio de pago
32 | Cumplimiento de normas de tránsito y seguridad via | Funcional | Alto | en proceso | 09/1172023 | Conducir respetando las normas de tránsito y las leyes de seguridad vial | alto | 2023-11-30 | Mantener una actitud responsable y prudente en todo momento durante la conducción.
33 | interfaz grafica | No funcional | Alto | en proceso | 2023-05-09 | la pagina web Don henry café debe presentar una intefaz grafica intuitiva y a la vez facil de usar. | alto | 2023-11-30 | aplicacion web
34 | seguridad | No funcional | Alto | en proceso | 2023-05-09 | garantizar que la página web sea segura y confiable, con medidas de seguridad adecuadas para proteger la información del usuario y los datos de pago. | medio | 2023-11-30 | seguridad de datos
35 | usabilidad | No funcional | Medio | en proceso | 2023-05-09 | la aplicación web debe ser facil de usar y navegar | medio | 2023-11-30 | aplicacion web
36 | accesibilidad | No funcional | bajo | en proceso | 2023-05-09 | garantizar que la aplicacion web sea accesible para personas que la quieran usar. | bajo | 2023-11-30 | todas la personas intersadas
37 | Disponibilidad | No funcional | Alto | en proceso | 2023-05-09 | asegurarse de que la página web esté disponible en todo momento y tenga un tiempo de inactividad mínimo. | alto | 2023-11-30 | disponibilidad de la pagina
38 | escalabilidad | No funcional | Medio | en proceso | 2023-05-09 | diseñar la aplicación web de tal manera que pueda manejar un gran número de visitas y transacciones simultáneas sin perder velocidad o eficiencia. | medio | 2023-11-30 | excelente conexión a internet
39 | Rendimiento | No funcional | Alto | en proceso | 2023-05-09 | la aplicación web debe caracagra rapidamente | medio | 2023-11-30 | minimisa el tiempo de repuesta
40 | integracion | No funcional | Medio | en proceso | 2023-05-09 | si la aplicación web necesita integrarse con otro sistema o servicio | alto | 2023-11-30 | sistema de pago en linea o redes sociales para una integracion fluida y sin problemas
41 | Mantenibilidad | No funcional | Alto | en proceso | 2023-05-09 | la aplicación web debe ser facil de mantener y actualizar | alto | 2023-11-30 | usar Codigo bien estructurado con una arquitectura modular
42 | Cumplimiento de estandares | No funcional | Alto | en proceso | 2023-05-09 | la aplicación web debe cumplir con los estandares web actuales HTML 5 Y CSS | alto | 2023-11-30 | Asegurar la compatibilidad co diferentes navegadores y dispositivos

## Datos
En Proceso | Alto | Requisito Funcional | equipo colaborativo
En Pruebas | Medio | Requisito No Funcional | Jose Antonio ortiz
Completado | Bajo |  | liseth arelis Giraldo
Francisco abrahan cordoba
Carolina Escudero